## Preparação (até 26-09)
Instituto Facility Pro — Preparação da Reunião com Professores Convidados
Período | Ação | Detalhes | Responsável
10 a 12/09 | Montar lista de professores a convidar | Levantar nomes, especialidades e contatos de profissionais de referência em Educação Física para futuras parcerias como docentes. | A definir
12 a 15/09 | Definir modelo de parceria | Fechar internamente o formato de parceria: comissão por venda de curso, pagamento fixo por gravação, ou modelo híbrido; definir exclusividade. | A definir
15 a 17/09 | Preparar apresentação institucional | Montar pitch com o que é o Instituto Facility Pro, resultados dos primeiros 60 dias, estrutura da plataforma e benefícios de ser professor parceiro. | A definir
17 a 19/09 | Enviar convites | Convite formal (WhatsApp/e-mail) com data (26/09), local/horário e um resumo da pauta da reunião. | A definir
19 a 23/09 | Confirmar presenças | Fazer follow-up dos convidados que não responderam; remarcar individualmente se necessário. | A definir
23 a 24/09 | Preparar materiais de apoio | Modelo de contrato/parceria, cronograma sugerido de gravação de cursos, tabela de comissionamento. | A definir
24 a 25/09 | Checar estrutura do encontro | Confirmar local, equipamento (projetor/som), coffee break e testar apresentação. | A definir
25/09 | Lembrete final | Enviar lembrete com endereço, horário e pauta definitiva a todos os confirmados. | A definir
26/09 (Sábado) | Reunião com professores convidados | Ver detalhes na aba 'Agenda do Dia'. | Toda a equipe

## Agenda 26-09
Agenda do Dia — Reunião com Professores Convidados (Sábado, 26/09/2026)
Horário | Atividade | Objetivo | Responsável
09:00 – 09:15 | Recepção e boas-vindas (café) | Acolher os convidados e criar clima leve antes da parte formal. | Equipe Facility Pro
09:15 – 09:35 | Apresentação institucional | Mostrar o que é o Instituto Facility Pro, a missão e os resultados dos primeiros 60 dias de operação. | Direção
09:35 – 10:00 | Panorama da plataforma e do mercado | Contextualizar o mercado de cursos online para Educação Física e o posicionamento do instituto nele. | Direção
10:00 – 10:30 | Modelo de parceria para novos professores | Apresentar formato de gravação, comissionamento, exclusividade e suporte oferecido pelo instituto. | Direção / Comercial
10:30 – 10:45 | Intervalo (coffee break) | Momento informal para networking entre os convidados. | —
10:45 – 11:15 | Apresentação de formatos de curso | Mostrar exemplos de curso, incluindo o piloto de Ginástica Localizada previsto para outubro, como referência de formato. | Direção Pedagógica
11:15 – 11:45 | Rodada de perguntas e interesses | Ouvir cada convidado sobre interesse, temas que gostaria de ministrar e condições desejadas. | Todos
11:45 – 12:00 | Próximos passos | Alinhar prazos de retorno, envio de proposta/contrato e cronograma de gravação para quem topar a parceria. | Direção